## 様式一覧
建築工事等関係提出書類様式一覧表
番号 | 提出書類 | 作成者 | 宛先 | 提出部数 | 提出時期等
1 | 工事着手届 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約締結時
2 | 現場代理人等届 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約締結時
3 | 現場代理人等経歴書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約締結後速やかに
4 | 主任技術者経歴書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約締結後速やかに
5 | 現場代理人兼務届 | 受注者 | 発注者 | 1 | 兼務を行う場合契約締結時
6 | 工事施工計画書及び下請負人等通知書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約締結時及び内容の変更時
7 | 建設業退職金共済組合証紙購入確認書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約締結後速やかに
8 | 工程表 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約締結後７日以内
9-1 | 工事前払金交付申請書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約締結日から30日以内
9-2 | 工事前払金請求書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 契約締結日から30日以内
10-1 | 中間前金払認定請求書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 中間前金払いを請求しようとするとき
10-2 | 中間前金払交付申請書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 中間前金払認定調書を受理した後
10-3 | 工事中間前払金請求書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 中間前金払認定調書を受理した後
11 | 工事完成届兼引渡書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 完成後速やかに
12 | 工事請負金請求書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 検査後速やかに
13 | 各工事施工計画書（当初・変更） | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 現場工事着手前
14 | 工事用材料使用承諾願 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 工事材料を使用するまでに
15 | 使用材料一覧表 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 工事材料を使用するまでに
16 | 施工図面承諾願 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 必要の都度
17 | 工事打合簿 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 必要の都度
18 | 休日・夜間作業届 | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 | 必要の都度
19 | 検査・立会願 | 現場代理人 | 主任監督員 | 1 | 必要の都度
20 | 工事部分使用承諾書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 検査後速やかに
21 | 施工体制台帳 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 現場工事着手前
22 | 施工体系図 | 現場代理人 | 総括監督員 | 1 | 現場工事着手前
23 | 工事完成延期願 | 受注者 | 発注者 | 1 | 必要の都度
24 | 施工期間延長承諾書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 必要の都度
25 | 現場代理人等変更届 | 受注者 | 発注者 | 1 | 必要の都度
26 | 建設工事等に係る事故報告書 | 受注者 | 発注者 | 1 | 必要の都度

## (1)工事着手届
工 事 着 手 届
１．工事番号 |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  | 加古郡播磨町
４．請負金額 |  | ￥
５．工期 |  | 自 |  | 年 月 日
|  | 至 |  | 年 月 日
上記の工事は、 年 月 日に着手しましたからお届けいたします。
年 月 日
播 磨 町 長 様
|  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名

## (2)現場代理人等届
現 場 代 理 人 等 届
１．工事番号 |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  | 加古郡播磨町
年 月 日 に契約を締結した上記工事に係る現場代理人等を、次のとおり届け出ます。
記
名 称 |  |  | 氏 名
現 場 代 理 人
主 任 技 術 者
監 理 技 術 者
専 門 技 術 者
年 月 日
播 磨 町 長 様
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名

## (3)現場代理人等経歴書
工事番号 |  | 第 － 号
現 場 代 理 人 等 経 歴 書
（注：現場代理人と各技術者が同一の場合は本書を提出する。）
ふ り が な |  |  |  |  | 年 月 日 生
氏 名
現 住 所
最 終 学 歴 |  |  |  |  | 年 月 日 卒業
法令による免許 |  |  |  |  | 番号
年 月 日 取得
職 歴 |  |  |  |  | 自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
工 事 経 歴
発 注 者 |  | 工 事 名 称 |  | 請負金額（千円） |  | 工 期
～
～
～
～
～
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
氏名

## (4)主任技術者等経歴書
工事番号 |  | 第 － 号
主 任 技 術 者 （監 理 技 術 者 ・専 門 技 術 者） 経 歴 書
（注：現場代理人と各技術者が異なる場合に本書を提出する。）
ふ り が な |  |  |  |  | 年 月 日 生
氏 名
現 住 所
最 終 学 歴 |  |  |  |  | 年 月 日 卒業
法令による免許 |  |  |  |  | 番号
年 月 日 取得
職 歴 |  |  |  |  | 自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
自 年 月 日
至 年 月 日
工 事 経 歴
発 注 者 |  | 工 事 名 称 |  | 請負金額（千円） |  | 工 期
～
～
～
～
～
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
氏名

## (5)現場代理人兼務届等
第１号様式（第３条）
現場代理人兼務届
年 月 日
播磨町長 佐伯 謙作 様
住所
商号または名称
代表者氏名
次のとおり、現場代理人の兼務に関する事務取扱要領に基づき、現場代理人を兼務すること
としましたので届け出ます。
なお、下記工事の契約に関し、現場代理人の兼務に関する事務取扱要領に定められた事項に
ついて全て満たしていることを誓約するとともに、当該工事の現場代理人の兼務に関する違反
の事実が明らかになった場合には、いかなる措置をされても異議を申し立てません。
現場代理人 |  |  | 氏 名
連絡先
現在契約締結してる工事 | 発注機関
工事名
| 工事場所 |  |  | 播磨町
契約金額
| 工期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
| 主任技術者との兼務 |  |  | □ 有 □ 無
新たに兼務を希望する工事 | 発注機関
工事名
| 工事場所 |  |  | 播磨町
契約金額
| 工期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
| 主任技術者との兼務 |  |  | □ 有 □ 無
※添付書類
１．現在契約している工事の契約書（写）及び工程表
第２号様式（第３条）
現場代理人兼務解除届
年 月 日
播磨町長 佐伯 謙作 様
住所
商号または名称
代表者氏名
次のとおり、現場代理人の兼務に関する事務取扱要領に基づき、現場代理人を兼務を解除
することしましたので届け出ます。
現場代理人 |  |  | 氏 名
連絡先
兼務解除となる工事 | 発注機関
工事名
| 工事場所 |  |  | 播磨町
契約金額
| 工期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
| 主任技術者との兼務 |  |  | □ 有 □ 無
□兼務解除となる工事 □引続き設置となる工事 | 発注機関
工事名
| 工事場所 |  |  | 播磨町
契約金額
| 工期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
| 主任技術者との兼務 |  |  | □ 有 □ 無
※添付書類
１．現在契約している工事の契約書（写）及び工程表

## (6)施工計画及び下請人通知書
工 事 施 工 計 画 及 び 下 請 人 等 （変 更） 通 知 書
年 月 日
播 磨 町 長 様
受注者 住所
氏名
（建設許可番号及び年月日）
大臣 ・ 一般 第 号
知事 ・ 特定 年 月 日
年 月 日付けで請負契約を締結した次の工事については、下記のとおり施工しますので、通知いたします。
工事番号 |  |  | 第 － 号 |  |  | 工事種別
工 事 名
工事場所 |  |  | 加古郡播磨町
契約年月日 |  |  | 年 月 日
契約金額 |  |  | ￥
工 期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
記
１ 施工計画［次のいずれかに○印を付してください。]
ア、 | 自社施工
（この欄に○印を付した場合は、次欄に主任技術者名を記入してください。）
イ、 | 自社施工及び一部下請施工
（この欄に○印を付し下請施工の合計金額が4,500万円（建築工事は7,000万円）以上になる場合は、次欄に監理技術者名、資格者証交付番号を記入してください。）
２ 現場代理人及び監理技術者等
区分 |  | 交付番号 |  | 氏名 | 生年月日 |  | 専任期間 |  |  |  | 国家資格名称
現場代理人 |  | － |  |  |  |  | ～
監理技術者 |  | － |  |  |  |  | ～
主任技術者 |  | － |  |  |  |  | ～
専門技術者 |  | － |  |  |  |  | ～
３ 下請負状況（施工体制台帳に記載すべき下請負人のうち一次下請のみ記載すること。※１）
下 請 １ | 下請負業者名 | [7 empty] | 建設業許可番号及び年月日※２
大臣 ・ 知事 ： 一般 ・ 特定
| 所在地 | [7 empty] | 第 号
| 代表者名 | [7 empty] | 年 月 日
| 電話番号 | [7 empty] | 許可業種 種
| 契約年月日 |  |  | 年 月 日
| 契約金額 |  |  | 円
| 契約工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
下請負させる部分の工事概要
下 請 ２ | 下請負業者名 | [7 empty] | 建設業許可番号及び年月日※２
大臣 ・ 知事 ： 一般 ・ 特定
| 所在地 | [7 empty] | 第 号
| 代表者名 | [7 empty] | 年 月 日
| 電話番号 | [7 empty] | 許可業種 種
| 契約年月日 |  |  | 年 月 日
| 契約金額 |  |  | 円
| 契約工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
下請負させる部分の工事概要
下 請 ３ | 下請負業者名 | [7 empty] | 建設業許可番号及び年月日※２
大臣 ・ 知事 ： 一般 ・ 特定
| 所在地 | [7 empty] | 第 号
| 代表者名 | [7 empty] | 年 月 日
| 電話番号 | [7 empty] | 許可業種 種
| 契約年月日 |  |  | 年 月 日
| 契約金額 |  |  | 円
| 契約工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
下請負させる部分の工事概要
※１ | 建設工事及び警備業務に係る一時下請負人について記載する。資材納入、調査業務、運搬業務など、建設工事の請負契約に該当しない下請負人等（警備業務は除く）については記載しない。
※２ | 当該下請負人が、建設業法第３条第１項の許可を受けた建設業者の場合に記入
（注）ア． |  | 本通知書を提出する時点では、下請施工の合計額が4,500万円（ただし、建築工事は7,000万円）未満であってその後の事情変更により、4,500万円（ただし、建築工事は7,000万円）以上となった場合は、必ずこの様式により変更後の全体下請状況を報告してください。
イ． |  | なお、下請工期等の変更があった場合も、変更後の状況を報告してください。

## (7)建退職共証紙購入確認書
確認年月日 年 月 日
建設業退職金共済組合証紙購入確認書
下記の工事についての建設業退職金共済組合証紙の購入を掛金収納書により確認します。
| 工事番号 | 第 － 号
工事名
| 契約金額 | 加古郡播磨町
| 契約年月日 |  | 年 | 月 | 日
請負者
（貼付場所）
共済証紙購入の考え方について
下記は、総工事費に占める共済証紙代金の割合について、「労働者延べ就業予定数」の７割が建退共の被共済者であると
仮定して算出したものである。
したがって、これを実際に活用する際には、下記に、 | [7 empty] | を乗じた値を参考とすること。
建退共の被共済者の割合が算定できない場合は下表の率とすること。
該当する箇所を○で囲むこと。
(単位：千円）
| 工事種別 |  | 土木
| 総工事費 |  | 舗装 | 橋梁等 | 隧道 | 堰堤 | 浚渫・埋立 |  | その他の土木
| 1,000 ～9,999千円 |  | 3.5／1000 | 3.5／1000 | 4.5／1000 | 4.1／1000 | 3.7／1000 |  | 4.1／1000
| 10,000 ～49,999 千円 |  | 3.3／1000 | 3.2／1000 | 3.6／1000 | 3.8／1000 | 2.8／1000 |  | 3.6／1000
| 50,000 ～99,999千円 |  | 2.9／1000 | 2.8／1000 | 2.8／1000 | 3.1／1000 | 2.7／1000 |  | 3.1／1000
| 100,000 ～499,999千円 |  | 2.3／1000 | 2.1／1000 | 2.1／1000 | 2.5／1000 | 1.9／1000 |  | 2.3／1000
| 500,000千円以上 |  | 1.7／1000 | 1.6／1000 | 1.9／1000 | 1.8／1000 | 1.7／1000 |  | 1.8／1000
| 工事種別 |  | 建築 |  | 設備
| 総工事費 |  | 住宅･同設備 | 非住宅･同設備 | 屋外の電気等 | 機械器具設置
| 1,000 ～9,999千円 |  | 4.8／1000 | 3.2／1000 | 2.9／1000 | 2.2／1000
| 10,000 ～49,999 千円 |  | 2.9／1000 | 3.0／1000 | 2.1／1000 | 1.7／1000
| 50,000 ～99,999千円 |  | 2.7／1000 | 2.5／1000 | 1.8／1000 | 1.4／1000
| 100,000 ～499,999千円 |  | 2.2／1000 | 2.1／1000 | 1.4／1000 | 1.1／1000
| 500,000千円以上 |  | 2.0／1000 | 1.8／1000 | 1.1／1000 | 1.1／1000
（注）総工事費とは、請負契約額（消費税相当額を含む。）と無償支給材料評価額の合計額をいう。
対象工事における労働者の加入率（％）
７０％

## (8)工程表
工 程 表
１．工事番号 |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  | 加古郡播磨町 | [8 empty] | 受注者 | 住 所
４．請負金額 |  | ￥ | [9 empty] | 氏 名
５．工 期 | 自 年 月 日
至 年 月 日
工 種 |  |  | 種 別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月

## (9)前払金関係書類
様式第１号 （第６条関係）
公 共 工 事 前 払 金 交 付 申 請 書
年 月 日
播 磨 町 長 様
住所
氏名
次の公共工事に係る前払金を交付してくださるよう申請します。
工事名
工事場所 |  |  |  | 加古郡播磨町
契約年月日 |  |  |  | 年 月 日
工期 |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
（当該年度の工期 年 月 日から 年 月 日まで）
請負金額 |  |  |  | ￥
（当該年度の出来高予定額 ￥ ）
前払金額
※添付書類 |  | 建設業保証会社の保証証書の原本及びその写し１部、または電子保証の場合は「保証証書」に代わり保証事業会社が定めた保証契約番号・認証キー（認証キー等のお知らせ）を添付すること。
（注 １） |  | 工事請負契約締結日から３０日以内に提出すること。
（注 ２） |  | 債務負担行為等に係る契約の場合は、請負金額及び工期の欄に請求しようとする年度に係る事項（出来高予定額・工期）を括弧内に併せて記入すること。
様式第２号 （第６条関係）
工 事 前 払 金 請 求 書
￥
ただし、工事の前払金として
| 請負金額 |  | ￥
振込先金融機関
| 金融機関名 |  |  |  | 銀 行
信用金庫
[5 empty] | 農 協 |  |  |  | 支 店
信用組合
| 預金種別 |  |  |  | 普通 ・ 当座
前払金
専用口座番号
フリガナ
口座名義
上記請求します。
年 月 日
播 磨 町 長 様
住所
[7 empty] | 氏名 | 印
播磨町公共工事前払金交付申請手続について
播磨町 総務課
契約した請負工事が前払金の交付対象となっている場合で、前払金を希望される場合は次の手続によって申請してください。
１．提出書類
（１） 公共工事前払金交付申請書（様式第１号） １通
（２） 工事前払金請求書（様式第２号） １通
（３） 西日本建設業保証（株）発行の保証証書（※） 原本１通、写し１通
※保証証書は、西日本建設業保証（株）に対して保証申込みを行い、保証契約を締結した時点で保証会社が発行する書類です。電子保証の場合は「保証証書」に代わり保証事業会社が定めた保証契約番号・認証キー（認証キー等のお知らせ）とする。
[保証会社の所在地]
西日本建設業保証(株)兵庫支店
神戸市中央区小野柄道４丁目１番２２号（アーバンエース三宮６F）
℡ 078-291-8755
２．提出期限 契約締結の日から30日以内
３．提出先 総務課
４．提出書類の記載方法
（１） 公共工事前払金交付申請書
「前払金額」は、契約金額の40％以内で、10万円未満の端数は切り捨てること。（保証証書の保証金額に同じ）「前払保証期間」は、契約書の工期に同じ。
（２） 工事前払金請求書
前払金の支払は、口座振替払で行いますので、請負者（申請者）において必ず銀行等（預託金融機関）の前払金専用普通口座を設けてください。
５．前払金支払日 提出書類を受理した日から起算して14日以内に支払ます。

## (10)中間前金払関係書類
様式第３号 （第１６条関係）
中 間 前 金 払 認 定 請 求 書
年 月 日
播 磨 町 長 様
住所
氏名
下記に揚げる工事について、中間前金払いの要件を具備していることの認定を請求します。
工事名
工事場所 |  |  |  | 加古郡播磨町
契約年月日 |  |  |  | 年 月 日
工期 |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
（当該年度の工期 年 月 日から 年 月 日まで）
請負金額 |  |  |  | ￥
（当該年度の出来高予定額 ￥ ）
備考 |  |  |  | （添付書類） ・工事履行報告書 ・工事の進捗状況を表示した工程表 ・出来高が確認できる資料（数量表、図面、写真等）
（注 １） |  | 認定に必要な資料として、上記添付書類を工事担当課に提出すること。ただし、これらの資料以外の資料の提出を求めることがあります。
（注 ２） |  | 債務負担行為等に係る契約の場合は、請負金額及び工期の欄に請求しようとする年度に係る事項（出来高予定額・後期）を括弧内に合わせて記入すること。
工事履行報告書
工事名
工期
月付 |  | 予定工程 ％ |  |  |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備考
|  | （ ）は工程変更後 |  |  |  |  | （ ）は工程変更後
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
月 |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | （ ）
備考
注１ | 報告は、月報を標準とする。
注２ | 予定工程は、完成までの予定出来高累計を記入すること。
注３ | 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。
注４ | 月別の欄が不足する場合は、適宜欄を追加すること。
注５ | 債務負担行為等に係る契約においては、認定請求年月日の属する年度分のみを記入すること。
様式第６号 （第１７条関係）
中 間 前 金 払 交 付 申 請 書
年 月 日
播 磨 町 長 様
住所
氏名
次の公共工事に係る中間前払金を交付してくださるよう申請します。
工事名
工事場所 |  |  |  | 加古郡播磨町
契約年月日 |  |  |  | 年 月 日
工期 |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
（当該年度の工期 年 月 日から 年 月 日まで）
請負金額 |  |  |  | ￥
（当該年度の出来高予定額 ￥ ）
中間前払金額 |  |  |  | ￥
※添付書類 |  | 建設業保証会社の保証証書の原本及びその写し１部、または電子保証の場合は「保証証書」に代わり保証事業会社が定めた保証契約番号・認証キー（認証キー等のお知らせ）を添付すること。
（注 １） |  | 債務負担行為等に係る契約の場合は、請負金額及び工期の欄に請求しようとする年度に係る事項（出来高予定額・工期）を括弧内に併せて記入すること。
様式第７号 （第１７条関係）
工 事 中 間 前 払 金 請 求 書
￥
| 請負金額 |  | ￥
振込先金融機関
| 金融機関名 |  |  |  | 銀 行
信用金庫
[5 empty] | 農 協 |  |  |  | 支 店
信用組合
| 預金種別 |  |  |  | 普通 ・ 当座
前払金
専用口座番号
フリガナ
口座名義
上記のとおり請求します。
年 月 日
播 磨 町 長 様
住所
[7 empty] | 氏名 | 印
播磨町公共工事中間前金払交付申請手続について
播磨町 総務課
契約した請負工事が前払金の交付対象となっている場合で、中間前払金を希望される場合は次の手続によって申請してください。
１．提出書類
（１） 中間前金払認定請求書（様式第３号） １通
（２） 工事履行報告書 １通
（３） 工程表 １通
（４） 出来形が確認できる資料（数量表、図面、写真等） １通
（５） 中間前金払交付申請書（様式第６号）（※１） １通
（６） 中間前払金請求書（様式第７号）（※１） １通
（７） 中間前払いに係る保証証書（※１、※２） 原本１通、写し１通
| ※１ | 工事担当課から「中間前金払認定調書」を交付されたのちに提出してください
| ※２ | 保証証書は、西日本建設業保証（株）に対して保証申込みを行い、保証契約を締結した時点で保証会社が発行する書類です。電子保証の場合は「保証証書」に代わり保証事業会社が定めた保証契約番号・認証キー（認証キー等のお知らせ）とする。
[保証会社の所在地]
西日本建設業保証(株)兵庫支店
神戸市中央区小野柄道４丁目１番２２号（アーバンエース三宮６F）
℡ 078-291-8755
２．提出先 工事担当課
３．提出書類の記載方法
（１） 中間前金払交付申請書
「前払金額」は、契約金額の20％以内で、10万円未満の端数は切り捨てること。（保証証書の保証金額に同じ）「前払保証期間」は、契約書の工期に同じ。
（２） 中間前払金請求書
前払金の支払は、口座振替払で行いますので、請負者（申請者）において必ず銀行等（預託金融機関）の前払金専用普通口座を設けてください。
５．前払金支払日 提出書類を受理した日から起算して14日以内に支払ます。

## (11)工事完成届兼引渡書
工 事 完 成 届 兼 引 渡 書
１．工事番号 |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  | 加古郡播磨町
４．請負金額 |  | ￥
５．工期 |  | 自 |  | 年 月 日
|  | 至 |  | 年 月 日
上記の工事は、 年 月 日に完成しましたからお届けいたします。
また、検査に合格したときは、直ちに工事目的物を引き渡します。
年 月 日
播 磨 町 長 様
|  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名

## (12)工事請負金請求書
工 事 請 負 金 請 求 書
１．工事番号 |  |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  |  | 加古郡播磨町
４．請負金額 |  |  | ￥
５．工期 |  |  | 自 |  | 年 月 日
|  |  | 至 |  | 年 月 日
６．前払済金額 |  |  | ￥
請求金額 |  |  |  | ￥ |  |  |  | 下記内訳 のとおり
うち消費税及び 地方消費税の額 |  |  |  | ￥
ただし
| 総額 | ％対象 |  | 0 |  | 円 | （うち消費税額 円） |  |  | ←前払金＋完成払
| 前払金 | ％対象 |  |  |  | 円 | （うち消費税額 円）
| 完成払 | ％対象 |  |  |  | 円 | （うち消費税額 円）
振込先金融機関
金融機関名 | [6 empty] | 銀行 農協
信用金庫 信用組合
支 店
預金種別 |  |  |  | 普通
口座番号
フリガナ
口座名義
上記金額を請求します。
年 月 日
播 磨 町 長 様
|  |  | 受注者 |  | 登録番号 |  |  |  |  | ←適格請求書登録番号
住 所
称 号
[5 empty] | 代表者 氏 名 |  |  |  | ㊞

## (13)施工計画書表紙
令和 年 月 日
総括監督員 |  | 様
受注者
現場代理人
監理技術者(主任技術者）
工事名
○ ○ 工 事 施 工 計 画 書
|  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 | 監理者

## (14)工事材料承諾願
年 月 日
総括監督員 |  |  | 様
受注者
現場代理人
監理技術者(主任技術者）
工事名
工 事 材 料 承 諾 願
上記工事について、下記のとおり工事材料を使用したいので、ご承諾くださいます様
お願いします。
記
品 名 |  |  | №
製造元
納入代理店
品質・規格
使用箇所
備 考
上記について届出のとおり承諾する。
年 月 日
|  |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 | 監理者

## (15)使用材料一覧
使用材料一覧表
№ | 品 名 | 製造元 | 品質 | 品番・寸法 | 使用箇所 | 出荷
|  | 納入代理店 | 規格 | 色等 |  | 証明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## (16)施工図面承諾願
年 月 日
総括監督員 |  |  | 様
受注者
現場代理人
監理技術者(主任技術者）
工事名
施 工 図 面 承 諾 願
上記工事について、下記のとおり施工図面を提出しますので、ご承諾くださいます様
お願いします。
記
№ | 工種区分 |  | 図 面 名 称
上記について届出のとおり承諾する。
|  |  |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 | 監理者

## (17)工事打合簿
様式第1号
総 括 監督員 |  |  |  | 主 任 監督員 |  | 現 場 代理人 | 主任(監理)技術者 | 担 当
工 事 打 合 簿
発 注 者 |  | □ 発注者 | □ 受注者 |  | 発議年月日 | 年 月 日
発議事項 |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（ ）
工 事 名
（内容）
処理回答 | 発注者 | 上記について |  | □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します
|  |  |  | □その他（ ） |  |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 □協議 □提出 □報告 □受理 します
|  |  |  | □その他（ ） |  |  | 年 月 日
| 注） | 緊急を要する場合において、監督員が現場代理人等に口頭又は工事打合簿で指示したとき
は、速やかに指示書を交付すること。

## (18)休日・夜間作業届
休 日 ・ 夜 間 作 業 届
（主任監督員） | [7 empty] | 年 月 日
様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
[5 empty] | 現場代理人 |  | 氏名
１．工事番号 |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  | 加古郡播磨町
４．請負金額 |  | ￥
年 月 日に契約を締結しました上記工事について、休日作業等を実施したいので届け出ます。
作業年月日 |  | 年 月 日 （ ） ： ～ ：
作業実施理由
作業内容
安全管理体制
交通誘導員 ☐有 ・ ☐無
就労人員 |  | 人程度
作業責任者
緊急連絡先 |  | 電話 |  |  |  | 携帯
確 認 欄 | 播磨町 |  |  | 監理委託者 |  |  |  | 受注者
| 総括監督員 | 主任監督員 | その他の確認者 |  |  |  |  | 主任技術者 | 監理技術者

## 工事用材料使用承諾願（土木） (hidden)
工 事 用 材 料 使 用 承 諾 願 （ 土 木 工 事 用 ）
（総括監督員） | [7 empty] | 平成 年 月 日
様
|  |  |  | 受注者 |  | 住所
氏名
|  |  |  | 現場代理人 |  | 氏名 | 印
１．工事番号 |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  | 加古郡播磨町
４．請負金額 |  | ￥
平成 年 月 日に契約を締結しました上記工事について、下記の材料を使用したいので承諾をお願いします。
記
使用する材料の名称 |  | 材料の規格・材質・寸法等 | 材料のＪＩＳ規格の有・無 | 製造会社名又は工場名、所在地（又は土取場名） |  |  |  | 工場のＪＩＳ表示認定（認証）の有・無 |  | 付属資料の名称
上記材料の使用を願出のとおり承諾します。 | [6 empty] | 平成 年 月 日
|  |  |  | 承 諾 欄 | 播 磨 町
[5 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | その他

## (19)検査・立会願
検 査 ・ 立 会 い 願 （第 回）
年 月 日
（主任監督員） 様
（監理委託者） 様
（受注者）
現場代理人
下記事項について、検査・立会いをお願いします。
工事名
項 目 |  |  | 内 容
希 望 日 時 |  |  | 年 月 日 時
年 月 日
上記項目について、 年 月 日 時 に検査・立会いを実施します。
主任監督員
監理委託者
（上記以外の場合の実施者名）
年 月 日
上記検査・立会いの結果は以下のとおりです。
実施結果 |  | ☐ 問題なし・☐ 以下の点を修正してください。 （再検査・立会い ☐ 要 ・☐ 不要）
☐ 検査・立会いの詳細
（測点、状況等）
☐ 指示事項
確 認 欄 | 播 磨 町 |  |  |  |  | 監理委託者 |  | 受注者
| 総括監督員 | 主任監督員 |  | その他の確認者 |  |  |  | 現場代理人 | 主任技術者 | 監理技術者
※注 １ 該当する☐にレを記入すること。
２ 確認欄には、押印又はボールペンでサインすること。
３ 本様式は現場代理人が保管することとし、監督員はその写しを受け取ること。
４ この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。

## 段階確認・検査願 (hidden)
段 階 確 認 ・ 検 査 願 （第 回）
平成 年 月 日
（主任監督員） 様
（委託監理者） 様
（受注者）
[8 empty] | 現場代理人 |  |  |  |  | 印
下記事項について、段階確認・検査をお願いします。
工事名
工 種 |  | 種 別 等 |  |  |  | 確 認 ・検 査 項 目 |  |  |  |  | 備 考
実施希望日時 |  |  |  | 平成 年 月 日 時
平成 年 月 日
上記項目について、平成 年 月 日 時 に段階確認・検査を実施します。
[8 empty] | 主任監督員 |  |  |  |  | 印
[8 empty] | 委託監理者 |  |  |  |  | 印
[6 empty] | （上記以外の場合の実施者名） | [6 empty] | 印
実施方法 |  | ☐ 臨場 （ ☐ 工事現場、☐ 製作工場、☐ その他 ）、☐ 机上
必要書類 |  | ☐ 設計図書、☐ 測量成果、☐ 出来高図等、☐ 品質規格証明等
☐ 施工管理記録、☐ 写真、☐ その他必要書類等
特記事項
平成 年 月 日
上記段階確認・検査の結果は以下の通りです。
実施結果 |  |  | ☐ 問題なし ・☐ 以下の点を修正してください。 （再確認・検査 ☐ 要 ・☐ 不要）
☐ 確認・検査の詳細（測点、状況等）
☐ 指示事項
確 認 欄 | 播 磨 町 | [5 empty] | 委託監理者 |  | 受注者
| 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | その他の確認者 |  |  |  | 現場代理人 | 主任技術者 |  | 監理技術者
※注 １ 該当する☐にレを記入すること。
２ 確認欄には、押印またはボールペンでサインすること。
３ 本様式は現場代理人が保管することとし、監督員はその写しを受け取ること。
４ この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。

## (20)工事部分使用承諾書
工 事 部 分 使 用 承 諾 書
１．工事番号 |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  | 加古郡播磨町
４．請負金額 |  | ￥
５．工期 |  | 自 |  | 年 月 日
|  | 至 |  | 年 月 日
上記工事の指定部分（別図 ： 明示部分）については、中間検査後施設管理者の使用を承諾いたします。
年 月 日
播 磨 町 長 様
|  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名

## (21)施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会 社 名］ | [19 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［事 業 所 名］
住所 電話番号
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
(TEL － － ）
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## (22)施工体系図
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
担当工事内容
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
副 会 長 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容 |  |  | 工事内容
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## (23)工事完成延期願
工 事 完 成 延 期 願 （第 回）
１．工事番号 |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  | 加古郡播磨町
４．請負金額 |  | ￥
５．工期 |  | 自 |  | 年 月 日 から
日間
|  | 至 |  | 年 月 日 まで
６．第 回延期 |  | 自 |  | 年 月 日 から
日間
|  | 至 |  | 年 月 日 まで
７．今回延期 |  | 自 |  | 年 月 日 から
日間
|  | 至 |  | 年 月 日 まで
上記工事は、 の事由により
年 月 日まで、完成延期の承諾をお願いします。
年 月 日
播 磨 町 長 様
|  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名

## (24)施工期間延長承諾書
施 工 期 間 延 長 承 諾 書
１．工事番号 |  |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  |  | 加古郡播磨町
４．請負金額 |  |  | ￥
５．工期 |  |  | 自 |  | 年 月 日
日間
|  |  | 至 |  | 年 月 日
貴町と請負契約して施工している上記工事について、次のとおり工事の
工事施工期間延期
をされても当方何ら異議ありません。
一時中止
工事一時中止期間 |  |  |  |  | 年 月 日 から
年 月 日 まで
完成期限 |  |  |  |  | 年 月 日
年 月 日
播 磨 町 長 様
|  |  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名

## (25)現場代理人等変更届
現 場 代 理 人 等 変 更 届
１．工事番号 |  | 第 － 号
２．工事名
３．工事場所 |  | 加古郡播磨町
上記工事に係る現場代理人等を、下記のとおり変更しますので、経歴書を添えて届け出ます。
記
名 称 |  |  | 旧 任 者 |  | 新 任 者
現 場 代 理 人
主 任 技 術 者
監 理 技 術 者
専 門 技 術 者
年 月 日
播 磨 町 長 様
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名

## (26)事故報告書
播磨町建設工事等に係る事故報告について
１．事故報告の手続き
（１） 事故の速報、続報
受注者は、建設工事等の施工中に事故が発生した場合は、直ちに救済に必要な対応を行うと共に、再発を防止し現場の安全を確保するため緊急措置を行った後、監督職員に電話通報に加え、様式1-1により事故当日中にＦＡＸ、メール等にて報告しなければならない。
町発注の建設工事等の施工において発生した、「全ての事故」を報告の対象とする。また、事故の速報内容に変更または追加があった場合は、遅滞なく報告しなければならない。
（２） 事故報告書
受注者は、監督職員が指示する期日までに、様式第1-2を提出しなければならない。
町発注の建設工事等の施工において発生した「全ての事故」を報告の対象とする。
注1） 建設工事等とは、「土木、建築に係る建設工事又は製造その他についての請負契約、またこれらに関連する監理業務委託」をいう。
（３） 用語の定義
|  | 町発注の建設工事等の施工 |  | 残土や資機材運搬中の車両等が起こした事故を含む。ただし、現場到着までの資機材を運搬中の車両等が工事現場外で起こした事故及び工事関係者の通勤途上での交通事故を除く。
|  | 全ての事故 |  | （１） 労働災害事故（軽傷、不休の場合も含む）
（２） もらい事故（軽傷、不休の場合も含む）
（３） 死傷公衆災害（軽傷、不休の場合も含む）
（４） 物損公衆災害（軽微なものを含む）
（５） その他の事故（住民生活等に支障をきたす事故）
|  | 工事等関係者事故 |  | 元請・下請会社の各事業者及び労働者、これに類するもの（警備保障会社から派遣された交通誘導員等）をいう。労働災害及び労働災害に類する事故を含む。
|  | もらい事故 |  | 当該工事等関係者以外の第三者が起因して当該関係者が死傷した事故
|  | 死傷公衆災害 |  | 工事作業が起因して、当該工事関係者以外の第三者が死傷した事故。
|  | 物損公衆災害 |  | 工事作業が起因して、当該工事等関係者以外の第三者の試算に被害が生じた事故
|  | 通報 |  | 休日・時間外でも必ず通報すること。（ＦＡＸ、メール可）
|  | 工事等現場内 |  | 土捨場、資機材置き場等の関連施設を含む。
|  | 労働災害 |  | 労働安全衛生法第2条第1号に規定される労働災害をいう
|  | 労働災害に類する事故 |  | 事業者、船員法適用等の被災等が該当。
|  | 労働者 |  | 労働安全衛生法第2条第2号に規定される労働者をいう
|  | 休業日数 |  | 被災者を雇用している事業者が労働基準監督署へ届け出る「労働者死傷病報告」の様式の種別により、休業日数を判別する。（労働安全衛生規則第97条様式第23号：休業4日以上、様式24号：休業4日未満）
被災した日は休業日数に含まない。
|  | 直ちに |  | 何があっても遅延は許されず、「即座に」。（※人命救助を最優先すること）
|  | 遅滞なく |  | 事情の許す限りできるだけ早く。必ずしも「即座」という意味ではなく、やむを得ない正当な事由がある場合には、多少の遅延は許される。
２．提出書類
（１）事故の速報、続報
１）様式1-1「事故報告（第〇号）」
２）添付書類
|  | （速報） | ・事故状況説明図、事故現場の写真
|  | （続報） | ・事故状況説明図、事故現場の写真
（速報内容に変更及び追加がある場合）
・様式1-2「事故報告書」の添付書類のうち、提出できる状況となった資料
（２）事故報告書
１）様式1-2「事故報告書」
2)添付書類
|  | 名称 |  |  | 備考
| 1 | 事故状況説明図 |  |  | 位置図・平面図・断面図等、事故発生時の状況がわかるもの
※事故発生時の状況は、図回答で具体的に記載
| 2 | 事故現場の写真 |  |  | 現場の状況がわかるもの
※平面図等に撮影方向を記載
| 3 | 安全管理体制図 |  |  | 施工計画書に記載された物の写しでも可
| 4 | 下請負人指導責任者届（写し） |  |  | ※下請契約がある場合のみ
| 5 | 施工体系図（写し） |  |  | ※下請契約がある場合のみ
| 6 | 労働者死傷業報告（写し） |  |  | 労働安全衛生規則第97条（様式第23号又は様式第24号）
※労働災害の場合のみ
（労働基準監督署の収受印があるものの写し）
| 7 | 使用停止等命令書（写し） |  |  | 法違反があり、作業の全部又は一部の使用停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止、又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を、労働局長又は基準監督署長が事業者に対して命令するもの
|  | 上記に対する報告書（写し） |  |  | 使用停止等命令書を受けた事項に対する報告書
| 8 | 是正勧告書（写し） |  |  | 法違反の是正を求める場合に、労働基準監督官が事業者に対し交付するもの
|  | 上記に対する報告書（写し） |  |  | 是正勧告を受けた事項に対する報告書
| 9 | 指導票（写し） |  |  | 法違反ではないが、改善を求める場合に労働基準監督官が事業者に対し交付するもの
|  | 上記に対する報告書（写し） |  |  | 指導を受けた事項に対する改善報告書
| 10 | 医師の診断等（写し） |  |  | 全治日数等（見込みで可）がわかるもの
| 11 | その他
注）法令等の定めに該当せず、上記の書類がないものについては添付の必要はない。
様式1-1（速報、続報用）
事 故 報 告 書
年 月 日（ ） 時 分 発
宛名 |  | 課名 |  |  |  | 発信者 | 受注者名
|  | 職・氏名 |  |  |  |  | 職・氏名
|  | 連絡先 | TEL |  |  |  | 連絡先 | TEL
|  |  | FAX |  |  |  |  | FAX
工事名称
工事場所
契約金額
契約工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
工事概要
受注者 |  |  | （ 住 所 ）
（ 氏 名 ）
発生日時・天候 |  |  | 年 月 日 （ ) 時 分 頃 天候
発生場所
事後原因者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | （ 歳） | 性別 | 男 ・ 女
住所
|  |  | 所属 |  | □元請 ・ □ 次下請（ ） ・ □第三者
事故の分類 |  |  | 死傷事故 |  | □労働災害 ・ □もらい事故 ・ □公衆災害
|  |  | 物損事故 |  | □公衆災害 ・ □その他事故
（ ）
被災者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | （ 歳） | 性別 | 男 ・ 女
住所
|  |  | 所属 |  | □元請 ・ □ 次下請（ ） ・ □第三者
|  |  | 被災内容 | [5 empty] | （休業 日、全治 日）
被災物件 |  |  | 物件名
所在地
所有者・管理者氏名
所有者・管理者住所
被災内容
事故概要 |  |  | 事故の原因
（詳しく記入） |  |  | 事故の状況
事故後の 対応 |  |  | 応急処置等
二次災害対策
関係機関の通報等 |  |  | （労働基準監督署、警察署、その他機関への届出の状況）
注） |  | １ 現時点で不明な点は「不明」と記入、明らかになった時点で続報又は最終報告に記入する。
２ 被災者、被災物件が複数ある場合は記載欄を修正、不足する場合は記載欄を追加し記入する。
様式1-2（最終報告用）
事 故 報 告 書
年 月 日（ ） 時 分 発
宛名 |  | 課名 |  |  |  | 発信者 | 受注者名
|  | 職・氏名 |  |  |  |  | 職・氏名
|  | 連絡先 | TEL |  |  |  | 連絡先 | TEL
|  |  | FAX |  |  |  |  | FAX
工事名称
工事場所
契約金額
契約工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
工事概要
受注者 |  |  | （ 住 所 ）
（ 氏 名 ）
発生日時・天候 |  |  | 年 月 日 （ ) 時 分 頃 天候
発生場所
事後原因者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | （ 歳） | 性別 | 男 ・ 女
住所
|  |  | 所属 |  | □元請 ・ □ 次下請（ ） ・ □第三者
事故の分類 |  |  | 死傷事故 |  | □労働災害 ・ □もらい事故 ・ □公衆災害
|  |  | 物損事故 |  | □公衆災害 ・ □その他事故
（ ）
被災者 |  |  | 氏名 |  |  |  |  | （ 歳） | 性別 | 男 ・ 女
住所
|  |  | 所属 |  | □元請 ・ □ 次下請（ ） ・ □第三者
|  |  | 被災内容 |  |  |  |  | （休業 日、全治 日）
被災物件 |  |  | 物件名
所在地
所有者・管理者氏名
所有者・管理者住所
被災内容
事故概要 |  |  | 事故の原因
（確定内容を記入） |  |  | 事故の状況
事故発生時 の管理 |  |  | 現場管理状況
安全管理状況
事故に関する違反 |  |  | 法令等の違反
契約等の違反
事故後の措置 |  |  | 対応・補償等
再発防止対策
|  |  | 改善の確認 |  | 確認者・確認日 |  |  |  | 年 月 日（ ）
方法及び結果
関係機関の通報等 |  |  | 労働基準監督署
警察署
その他機関
添付書類 |  |  | ① 事故状況説明図（位置図・平面図・断面図等） ② 事故現場の写真 ③ 安全管理体制図 ④ 下請負人指導責任者届（写）（下請契約がある場合） ⑤ 施工体制図（下請契約がある場合） ⑥ 労働者私傷病報告書（写）（労働災害の場合） ⑦ 使用停止等命令書及び報告書（写し）（法令違反があり停止等の命令を受けた場合） ⑧ 是正勧告書及び報告書（写し）（法令違反があり是正勧告を受けた場合） ⑨ 指導票及び報告書（写）（法令違反ではないが改善指導を受けた場合） ⑩ 医師の診断書等（写）（全治日数等（見込みで可）がわかるもの） ⑪ その他
注） |  | １ 被災者、被災物件が複数ある場合は記載欄を修正、不足する場合は記載欄を追加し記入する。
２ 添付書類は事故内容に応じた資料のみ添付し、法令等の定めに該当しないものは不要とする。